ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 27 марта 2024 г. № 133

г. Кызыл

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Тыва**

**от 5 марта 2022 г. № 86**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2022 г. № 86 «Об утверждении регионального проекта «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2022-2026 годы» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Хардикову Е.В.» заменить словами «Сарыглара О.Д.»;

2) в региональном проекте «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2022-2026 годы»:

а) главы 1, 2, 4 изложить в следующей редакции:

«1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Капитальный ремонт объектов образования Республики Тыва» на 2022-2026 годы (далее – проект) | Срок начала и окончания проекта | с 1 января 2022 г. - 31 декабря 2026 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Сарыглар О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |
| Руководитель проекта | Хардикова Е.В. – министр образования Республики Тыва |
| Администратор проекта | Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Республики Тыва |
| Соисполнители проекта | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва (ГРБС), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрации муниципальных образований |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования в Республике Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2023 г. № 832, государственная программа Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 8 ноября 2023 г. № 815, государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 7 ноября 2023 г. № 795, государственная программа Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 823, государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики Республики Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2023 г. № 857, государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 824, государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2023 г. № 829 |
| Целевые группы | администрация, учащиеся и педагоги социальных учреждений |

2. Цель и показатель проекта

Цель проекта – обеспечение надлежащими условиями обучения в общеобразовательных организациях, ликвидация изношенных зданий школ.

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Тип показателя | Базовое  значение | | Период, год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, участвующих в проекте | шт. | основной | не менее 109 | 31.12.  2026 | 27 | 13 | 6 | 4 | 59 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| №  п/п | Наименование мероприятий и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего (тыс. рублей) |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (федеральный бюджет) | 844 975,15 | 463 670,00 | 308 968,  28 |  |  |  |
| 2. | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизация инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению  общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания (федеральный бюджет) | 96 199, 95 | 109 446,87 | 51 515,15 |  |  |  |
| 3. | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством (региональный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта (региональный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. | Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющий их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности (региональный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| №  п/п | Наименование мероприятий и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего (тыс. рублей) |  |
|  | Всего | 941 175,1 | 573 116,87 | 360 483,43 |  |  |  | »; |

б) в главе 5:

в позиции 5.1:

в столбце «Фамилия, инициалы» слова «Биче-оол И.Н.» заменить словами «Хардикова Е.В.»;

в столбце «Должность» слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;

в столбце «Непосредственный руководитель» слова «Хардикова Е.В.» заменить словами «Сарыглар О.Д.»;

в столбце «Непосредственный руководитель» позиции 5.2 слова «Хардикова Е.В.» заменить словами «Сарыглар О.Д.»;

в столбце «Непосредственный руководитель» позиции 5.3 слова «Хардикова Е.В.» заменить словами «Сарыглар О.Д.»;

в столбце «Должность» позиции 5.4 слова «и.о. директора» заменить словом «директор»;

в столбце «Непосредственный руководитель» позиции 5.4 слова «Хунай-оол А.В.» заменить словами «Санчы С.Т.»;

в столбце «Непосредственный руководитель» позиции 5.5 слова «Биче-оол И.Н. – и.о. министра образования Республики Тыва» заменить словами «Хардикова Е.В. – министр образования Республики Тыва»;

в) абзацы третий-восьмой главы 6 изложить в следующей редакции:

«Основной целю проекта является приведение в нормативное состояние не менее 109 зданий (обособленных помещений школ) до 2026 года, в том числе по годам:

в 2022 году – 27 школ;

в 2023 году – 13 школ;

в 2024 году – 6 школ;

в 2025 году – не менее 4 зданий школ;

в 2026 году – не менее 59 зданий школ.»;

г) таблицу «Перечень объектов, запланированных к реализации в 2022-2026 годах» главы 6.1 изложить в следующей редакции:

«П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, запланированных к реализации в 2022-2026 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  в порядке приоритетности | Наименование организации | Адрес объекта капитального ремонта | Мощность (мест) | Год начала и окончания реализации мероприятия (2022 или 2023 год) \* | Тип населенного пункта (сельское поселение / городское поселение свыше  50 000 человек) (тыс. человек) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар | 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 2А | 1117 | 2022 | городское поселение до 50 000 человек |
| 2 | МБОУ СОШ с. Ак-Тал | 668335, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал, ул. Малчын, д.40 | 180 | 2022 | сельское поселение |
| 3 | МБОУ «Адыр-Кежигская СОШ» | 668551, Республика Тыва, Тоджинский район,  с. Адыр-Кежиг ул. Анчы, д. 26 | 260 | 2022 | сельское поселение |
| 4 | МБОУ «Алдан-Маадырская СОШ им. Ооржака Т-Б.А.» | 668160, Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Алдан-Маадыр, ул. Самбажык, д. 17 | 350 | 2022 | сельское поселение |
| 5 | МБОУ «Тарлагская СОШ» | 668512, Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Тарлаг, пер. Школьный, д. 3 | 220 | 2022 | сельское поселение |
| 6 | МБОУ «Самагалтайская СОШ № 2 МР «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» | 668360, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 72 | 680 | 2022 | сельское поселение |
| 7 | ГБОУ «Чербинская школа-интернат» | 667906, Республика Тыва, Кызылский район,  с. Черби, ул. Лесная, д. 1 | 120 | 2022 | сельское поселение |
| 8 | МБОУ СОШ с. Ильинка | 668413, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Ильинка, ул. Мира, д. 39 | 180 | 2022 | сельское поселение |
| 9 | МБОУ «Баян-Колская СОШ им. Долчанмаа Б-К.Ш.» | 667908, Республика Тыва, Кызылский район,  с. Баян-Кол, ул. Базыр Тулуш, д. 15 | 650 | 2022 | сельское поселение |
| 10 | МБОУ «Усть-Элегестинская СОШ» | 667905, Республика Тыва, Кызылский район,  с. Усть-Элегест, ул. Горная, д. 1 | 300 | 2022 | сельское поселение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | МБОУ «Кара-Хаакская СОШ» | 667907, Республика Тыва, Кызылский район,  с. Кара-Хаак, ул. Механизаторов, д. 10 | 340 | 2022 | сельское поселение |
| 12 | МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем | 667901, Республика Тыва, Кызылский район,  пгт. Каа-Хем, ул. Таежная, д. 19 | 740 | 2022 | сельское поселение |
| 13 | МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы | 668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы, ул. Кошкар-оол, д. 3 | 500 | 2022 | сельское поселение |
| 14 | МБОУ СОШ с. Элегест | 668336, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Элегест, ул. Школьная, д. 5 | 260 | 2022 | сельское поселение |
| 15 | МБОУ «Кызыл-Дагская СОШ» | 668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кызыл-Даг, ул. Коп-Соок, д. 16 | 250 | 2022 | сельское поселение |
| 16 | МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык | 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 42 | 645 | 2022 | сельское поселение |
| 17 | МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хемский | 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район,  с. Эйлиг-Хем ул. Маадыр-оол, д. 2 | 116 | 2022 | сельское поселение |
| 18 | МБОУ «Чыраа-Бажынская СОШ» | 668101, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 57 | 310 | 2022 | сельское поселение |
| 19 | МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» | 668141, Республика Тыва, Овюрский район,  с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 2 | 150 | 2022 | сельское поселение |
| 20 | МБОУ СОШ № 3 г. Чадана | 668111, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Сельская, д. 2 | 250 | 2022 | сельское поселение |
| 21 | МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Холь | 668221, Республика Тыва, Чаа-Хольский район,  с. Чаа-Холь, ул. Школьная, д. 1 | 976 | 2022 | сельское поселение |
| 22 | МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна» | 668132, Республика Тыва, Овюрский район,  с. Дус-Даг, ул. Севен-оол, д. 8 | 200 | 2022 | сельское поселение |
| 23 | МБОУ СОШ с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668043, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Барлык, ул. Октябрьская, д. 26 | 320 | 2022 | сельское поселение |
| 24 | МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического Труда | 668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак,  ул. Юбилейная, д. 14 | 860 | 2022 | городское поселение до 50 000 человек |
| 25 | ГБОУ Республики Тыва «Школа-интернат для детей с НОДА» | 668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Данзырык Калдар-оола, д. 71 «в» | 50 | 2022 | сельское поселение |
| 26 | МБОУ СОШ им. В.П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак | 668412, Республика Тыва, Каа-Хемский район,  с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Ленина, д. 34 | 250 | 2022 | сельское поселение |
| 27 | МБОУ СОШ им. Н.С. Конгара с. Бай-Тал | 668014, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Мира, д. 39 | 400 | 2022 | сельское поселение |
| 28 | МБОУ «Гимназия г. Шагонара муниципального района «Улуг-Хемский кожуун» | 668210, Республика Тыва, г. Шагонар, Улуг-Хемский район, ул. Октябрьская, д. 26 | 149 | 2023 | городское поселение до 50 000 человек |
| 29 | МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг | Республика Тыва Чеди-Хольский район с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 1 | 60 | 2023 | сельское поселение |
| 30 | МБОУ О-Шынаанская СОШ МР «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» | 668371 Республика Тыва «Тес-Хемский кожуун РТ» с. О-Шынаа, ул. Артына, д. 1 | 250 | 2023 | сельское поселение |
| 31 | МБОУ «Сесерлигская СОШ» | 668520, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с. Сесерлиг, ул. Мандараа, д. 3а | 170 | 2023 | сельское поселение |
| 32 | МБОУ СОШ с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668048, Республики Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, с. Дон-Терезин, ул. Набережная, д. 1 | 110 | 2023 | сельское поселение |
| 33 | МБОУ СОШ с. Тоора-Хем | 668530, Республика Тыва, Тоджинский район,  с. Тоора-Хем, ул. Советская, д. 26 | 590 | 2023 | сельское поселение |
| 34 | МБОУ СОШ № 2 им. С. Тока с. Сарыг-Сеп | 668020, Республика Тыва, Ка-Хемский кожуун,  с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 258 | 385 | 2023 | сельское поселение |
| 35 | МБОУ «Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна» | 668134, Республика Тыва, Овюрский район, с. Ак-Чыраа, ул. Ирбитей, д. 1 | 100 | 2023 | сельское поселение |
| 36 | МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района РТ | 668415, Республика Тыва, Каа-Хемский район,  с. Усть-Бурен, ул. Красных партизан, д. 52 | 120 | 2023 | сельское поселение |
| 37 | МБОУ СОШ с. Булун-Терек | 668211, Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Булун-Терек, ул. Ховалыг Сайын, д. 32 | 360 | 2023 | сельское поселение |
| 38 | МБОУ СОШ с. Сосновка | 668301, Республика Тыва, Тандинский кожуун,  с. Сосновка, ул. Красных партизан, д. 88 | 455 | 2023 | сельское поселение |
| 39 | МБОУ СОШ № 4 г. Ак-Довурак | 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22 | 834 | 2023 | городское поселение до 50 000 человек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана | 668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Красных партизан, д. 17 | 420 | 2023 | сельское поселение |  |
| 41 | ГАОО «Аграрный лицей имени Народного учителя Республики Тыва Морозова Пера Александровича» | Республика Тыва, Кызылский район, с. Сукпак, ул. Геологов, д. 13 | 260 | 2024 | сельское поселение |  |
| 42 | МБОУ СОШ с. Эрзин Эрзинского кожууна | 668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун,  с. Эрзин, ул. Салчак Тока, д. 8 | 700 | 2024 | сельское поселение |  |
| 43 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Кызыла Республики Тыва» | 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 58 | 930 | 2024 | город |  |
| 44 | МБОУ «Тээлинская средняя общеобразовательная школа имени Владимира Бораевича Кара-Сала с. Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский ко-жуун, с. Тээли, ул. Ленина, д. 33 | 525 | 2024 | сельское поселение |  |
| 45 | МБОУ «Хондергейская средняя общеобразовательная школа муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» | Республика Тыва, Дзун Хемчикский кожуун,  с. Хондергей, ул. Аныяк, д. 32 | 176 | 2024 | сельское поселение |  |
| 46 | ГБОУ Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» (здание учебного корпуса) | г. Кызыл, мкрн. Спутник, ул. Эрзинская, д. 8 | 144 | 2024 | город | ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг