ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 3 февраля 2021 г. № 41-р

г. Кызыл

**О закреплении персональной ответственности**

**должностных лиц за реализацию**

**мероприятий Индивидуальной программы**

**социально-экономического развития**

**Республики Тыва на 2020-2024 годы**

В целях своевременной и эффективной реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р:

1. Утвердить прилагаемое закрепление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – Индивидуальная программа).

2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий Индивидуальной программы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе реализации мероприятий Индивидуальной программы в Министерство экономики Республики Тыва.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2020 г. № 591-р «О закреплении ответственных лиц за реализацию приоритетных инвестиционных проектов Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, реализуемых в 2020-2021 годах».

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утверждено

распоряжением Правительства

Республики Тыва

3 февраля 2021 г. № 41-р

**ЗАКРЕПЛЕНИЕ**

персональной ответственности должностных лиц за реализацию

мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Вид  документа | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель, дополнительное обеспечение (федеральный бюджет (ФБ), республиканский бюджет Республики Тыва (КРБ), млн. рублей | Связь с показателем  (вид влияния – прямое или косвенное) | Ответственные за  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Экономика | | | | | |
| Создание условий для реализации инвестиционных проектов | | | | | |
| 1. Создание преференциальных режимов на территории Республики Тыва | постановление Правительства Российской Федерации | IV квартал  2023 г. | Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва | прямое влияние:  создание 500 рабочих мест;  привлечение дополнительных инвестиций в размере 500 млн. рублей;  расширение мер поддержки | Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;  Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  |  | | | |  | Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва;  Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию) |
| 2. Подготовка и направление в установленном порядке в Минпромторг России заявки на создание индустриальных (промышленных) парков и мер их поддержки | соглашение между заинтересованным инвестором и Правительством Республики Тыва | 2020-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва, Минпромторг России | | | | косвенное влияние – расширение мер поддержки | Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Дулуш А.Д. – начальник отдела развития промышленности Минэкономики Республики Тыва |
| 3. Создание фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства изделий из шерсти», «Создание оздоровительного комплекса «Марал-Тува» | постановление Правительства Республики Тыва;  доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минпромторг России | | | | прямое влияние:  создание 73 новых рабочих мест;  привлечение дополнительных инвестиций в размере 100 млн. рублей;  расширение мер поддержки | Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;  Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Дулуш А.Д. – начальник отдела развития промышленности Минэкономики Рес- |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2020-  2024 гг. | 1019,54 | 1009,34 | 10,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  | 2020 г. | 180,08 | 178,28 | 1,8 |  | публики Тыва;  Иргит Д-Ц.А. – директор Фонда развития Республики Тыва;  по инвестиционным проектам:  «Организация производства изделий из шерсти» – Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бавуу-Сюрюн Л.О. – консультант отдела Минсельхозпрода Республики Тыва;  «Создание оздоровительного комплекса «Марал-Тува» – Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва |
| 2021 г. | 204,80 | 202,75 | 2,05 |
| 2022 г. | 501,95 | 496,93 | 5,02 |
| 2023 г. | - | - | - |
| 2024 г. | 132,71 | 131,38 | 1,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Реализация инвестиционных проектов:  разведка и добыча каменного угля на Улуг-Хемском угольном бассейне в Республике Тыва (освоение месторождений на участке Центральной площади);  Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд в Республике Тыва (строительство горнообогатительного комбината по добыче полиметаллических руд);  Межегейское месторождение каменного угля (строительство современного, высокотехнологичного и безопасного производственного предприятия по добыче коксующегося угля на Межегейском угольном месторождении);  Тарданское золоторудное месторождение (строительство объектов инфраструктуры обогатительной фабрики);  Ак-Сугское медно-порфи-ровое месторождение (разведка и добыча меди, молибдена и попутных | нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва об утверждении «дорожной» карты» | 2020-  2025 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, заинтересованные организации | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 5000 млн. рублей;  ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – более 6500 млн. рублей, федеральный бюджет – более 1400 млн. рублей;  создание до 1000 рабочих мест;  объем добычи 14 млн. тонн горной массы в год | Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды Республики Тыва;  Намзын Ш.А. – начальник отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;  Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва;  Севээн Ч.М. – заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| доклад в Минэкономразвития России |
| 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| компонентов на Ак-Сугском медно-порфи-ровом месторождении);  Каа-Хемское и Чаданское участки угольных месторождений;  предприятие по добыче каменного угля на Элегестском месторождении;  предприятие по добыче золота на Кара-Бельдирском золоторудном месторождении, общество с ограниченной ответственностью «Кара-Бельдир»;  крупный лесоперерабатывающий комплекс в г. Кызыле с полным замкнутым технологическим циклом производства;  организация производства кирпича;  организация производства железобетонных изделий;  Деспенское золоторудное поле;  Солчурское полиметаллическое месторождение; |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кызык-Чадрский рудный узел;  Тастыгское месторождение лития;  Баянкольское месторождение нефелиновых руд;  Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий);  Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия;  Алдан-Маадырский рудный узел;  освоение Карасукского месторождения редкоземельных металлов |  |  |  |  |  |
| 5. Включение в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование (Деспенское золоторудное поле, Солчурское полиметаллическое месторождение, Кызык-Чадрский объект, Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, | правовой акт Минприроды России | 2020-  2023 гг. | Минприроды России, Минпромторг России, Правительство Республики Тыва | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 2000 млн. рублей;  ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – более 500 млн. рублей, федеральный бюджет – более 150 млн. рублей;  создание до 400 рабочих мест | Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и монито- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
| ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия, Алдан-Маадырский объект, Карасугское месторождение редкоземельных металлов). Проведение аукционов на право пользования недрами в целях разработки месторождений при поступлении заявок от потенциальных инвесторов |  |  |  | | | |  | ринга окружающей среды Минприроды Республики Тыва;  Намзын Ш.А. – начальник отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;  Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва |
| 6. Утверждение перечня приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечение мониторинга реализации, направление предложений по оказанию государственной поддержки | нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва | 2020-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва | | | | косвенное влияние – обеспечение реализации инвестиционных проектов | Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва |
| 7. Организация производства кирпича | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2026 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 950 млн. рублей;  ежегодные налоговые отчисления, начиная с 2025 года, в консолидированный бюджет Республики | Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Канзываа У.О. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  | 2020-  2024 гг. | 1051,48 | 1040,97 | 10,51 | Тыва – около 87,5 млн. рублей, федеральный бюджет – 26,1 млн. рублей;  создание до 100 рабочих мест;  выпуск продукции 25 млн. штук в год;  косвенное влияние:  снижение себестоимости строительных материалов;  обеспечение региона строительными материалами | Аракчаа Д.Д. – начальник отдела строительства и развития стройиндустрии Минстроя Республики Тыва |
| 2020 г. | 40,4 | 40 | 0,4 |
| 2021 г. | - | - | - |
| 2022 г. | 51,48 | 50,97 | 0,51 |
| 2023 г. | 404,04 | 400 | 4,04 |
| 2024 г. | 555,56 | 550 | 5,56 |
| 8. Организация производства железобетонных изделий | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2026 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 650 млн. рублей;  ежегодные налоговые отчисления, начиная с 2025 года, в консолидированный бюджет Республики Тыва – около 261,91 млн. рублей, федеральный бюджет – 8,23 млн. рублей;  создание до 100 рабочих мест; | Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Канзываа У.О. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; Аракчаа Д.Д. – начальник отдела строительства и развития стройиндустрии Минстроя Республики Тыва |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2020-  2024 гг. | 727,11 | 719,83 | 7,28 |
| 2020 г. | 50,51 | 50 | 0,51 |
| 2021 г. | - | - | - |
| 2022 г. | 52,72 | 52,19 | 0,53 |
| 2023 г. | 302,04 | 299,02 | 3,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 |
|  |  |  | 2024 г. | 321,84 | | 318,2 | | 3,22 | косвенное влияние:  снижение себестоимости строительных материалов,  уменьшение сроков строительства,  увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год (по Республике Тыва – до 1 млн. кв. м до 2025 года включительно);  обеспечение региона строительными материалами |  |
| 9. Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2021 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 440 млн. рублей;  ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – около 2,1 млн. рублей, федеральный бюджет до 400 тыс. рублей;  создание 70 рабочих мест | Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | | КРБ | |
| 2020-  2021 гг. | 252,53 | 250 | | 2,53 | |
| 2020 г. | 50,51 | 50 | | 0,51 | |
| 2021 г. | 202,02 | 200 | | 2,02 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Минприроды Республики Тыва;  Намзын Ш.А. – начальник отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;  Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва |
| 10. Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля | доклад в Минэкономразвития России | 2020 г. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 320 млн. рублей;  ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Тыва – около 15 млн. рублей, федеральный бюджет до 3 млн. рублей | Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва,  Хангай Д.А. – заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва;  Аракчаа Э-Б.Н. – начальник отдела топливного обеспечения Минтопэнерго Республики Тыва;  Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды Республики Тыва |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2020 г. | 7,34 | 7,26 | 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. Проработка вопроса о строительстве мусороперерабатывающего завода | доклад в Минэкономразвития России | 2026 г. | Правительство Республики Тыва | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 300 млн. рублей;  создание 25 рабочих мест | Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды Республики Тыва;  Намзын Ш.А. – начальник отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;  Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва |
| Малый и средний бизнес | | | | | |
| 12. Реализация механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Тыва | доклад в Правительство Российской Федерации | 2020-  2024 гг. | Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 0,3 млрд. рублей;  снижение уровня безработицы на 0,03 процента; увеличение количества субъектов предпринимательства и занятых у субъектов предпринимательства ежегодно на 2 процента | Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва;  Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;  Оюн Ч.Т. – директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Обеспечение планирования крупными компаниями и другими субъектами естественных монополий закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, в том числе при реализации проектов по строительству железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» и развитию электросетей | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2024 гг. | акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (да- лее – АО «Корпорация МСП») и иные субъекты естественных монополий | косвенное влияние – снижение уровня безработицы | Шаравии А.С. – заместитель министра Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок;  Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва;  Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва |
| 14. Обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации Республики Тыва требованиям законодательства Российской Федерации | заключение о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительства) и их деятельности | 2019-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва, АО «Корпорация МСП» | косвенное влияние – снижение уровня безработицы | Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва;  Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;  Надыл С.Б. – и.о. управляющего Гарантийного фонда Республики Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. Обновление перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | перечень государственного, муниципального имущества | 2019-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва, АО «Корпорация МСП» | косвенное влияние – вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества | Судер-оол В.В. – заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва;  Севээн Ч.М. – заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва;  Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва;  Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва |
| 16. Внедрение методических рекомендаций по оказанию финансовой, имущественной информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупных компаний | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва, АО «Корпорация МСП» | косвенное влияние – снижение уровня безработицы | Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва;  Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;  Оюн Ч.Т. – директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. Проведение совместных мероприятий многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях увеличения числа обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и акционерного общества «Российский экспортный центр» | отчет по услугам Центра «Мой бизнес» | 2019-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва | косвенное влияние:  ежегодное количество уникальных обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за услугами АО «Корпорация МСП» – не менее 300 штук | Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва;  Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предпринимательства и проектного управления Минэкономики Республики Тыва;  Оюн Ч.Т. – директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
| 18. Организация производства изделий из шерсти | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2022 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минсельхоз России | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 520 млн. рублей;  налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва в 2022-2025 годах около 47,9 млн. рублей ежегодно;  отчисления во внебюджетные фонды в 2022-2025 годах около 11 млн. рублей ежегодно;  создание 98 рабочих мест | Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бавуу-Сюрюн Л.О. – консультант отдела Минсельхозпрода Республики Тыва |
| 19. Строительство круглогодичного тепличного комплекса «Овощи Тувы» | доклад в Минэкономразвития России | 2021-  2023 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 320 млн. рублей;  создание до 62 рабочих мест;  ежегодное отчисление налоговых и страховых взносов – 2,24 млн. рублей;  импортозамещение овощной продукции и зеленых культур иностранных | Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2021-  2023 гг. | 362,74 | 359,11 | 3,63 |
| 2021 г. | 20,23 | 20,03 | 0,2 |
| 2022 г. | 150 | 148,5 | 1,5 |
| 2023 г. | 192,51 | 190,58 | 1,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | производителей на российском рынке овощей;  обеспечение потребности рынка региона в овощах на 37 процентов |  |
| 20. Организация комплекса по переработке дикоросов | доклад в Минэкономразвития России | 2020 г. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 60 млн. рублей;  создание 43 рабочих мест;  налоговые поступления в консолидированный бюджет около 0,54 млн. рублей в год;  отчисления во внебюджетные фонды – 1,3 млн. рублей | Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2020 г. | 70,71 | 70 | 0,71 |
| Развитие туризма | | | | | | | | |
| 21. Разработка проекта концепции развития туризма в Республике Тыва до 2024 года | нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва | III квартал 2020 г. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | | | | косвенное влияние:  увеличение туристического потока;  повышение туристической привлекательности региона | Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;  Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва;  Мажаа К.К. – начальник отдела организации туристской деятельности Минэкономики Республики Тыва; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  |  | | | |  | Куулар М.В. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды Республики Тыва;  Намзын Ш.А. – начальник отдела ведения лесного реестра Минприроды Республики Тыва;  Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды Республики Тыва |
| 22. Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2023 гг. | Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва | | | | прямое влияние:  увеличение внебюджетных инвестиций на 690 млн. рублей;  создание не менее 100 рабочих мест;  оздоровление населения около 8315 человек в год | Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;  Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2020-  2023 гг. | 807,53 | 799,45 | 8,08 |
| 2020 г. | 101,01 | 100 | 1,01 |
| 2021 г. | 395 | 391,05 | 3,95 |
| 2022 г. | 200 | 198 | 2 |
| 2023 г. | 111,52 | 110,4 | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2021 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 160 млн. рублей;  налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва и страховых взносов во внебюджетные фонды в 2022-2025 годах около 3,6 млн. рублей ежегодно;  оказание оздоровительных услуг в среднем 1728 человек ежегодно;  создание 40 рабочих мест | Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Бараан Ш.В. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Куулар Е.Ю. – начальник отдела Минсельхозпрода Республики Тыва;  Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;  Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере туризма Минэкономики Республики Тыва |
| Снятие инфраструктурных ограничений | | | | | |
| 24. Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Республики Тыва с учетом заключенных в установленном порядке договоров на технологическое присоединение, а также на разработку оптимальных технических решений для обеспечения | решение высшего должностного лица Республики Тыва | 2020-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации | прямое влияние – рост энергообеспеченности инвестиционных проектов общей мощностью 397 МВт | Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва;  Хангай Д.А. – заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва;  Аракчаа Э-Б.Н. – начальник отдела топливного обеспечения Минтопэнерго Республики Тыва; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| труднодоступных районов с децентрализованным энергоснабжением |  |  |  |  | Монгуш А.О. – начальник отдела энергетики, энергосбережения и энергоэффективности Минтопэнерго Республики Тыва |
| 25. Подготовка пакета документов и материалов совместно с Правительством Республики Хакасия в целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог «Абакан – Ак-Довурак», «Чадан – Ак-Довурак» и «Кызыл – Эрзин» | пакет документов и материалов | 2024 г. | Правительство Республики Тыва | косвенное влияние:  высвобождение денежных средств в рамках бюджета Республики Тыва;  формирование маршрутов автомобильных дорог федерального значения «Абакан – Ак-Довурак – Чадан – граница с Монголией» и «Красноярск – Абакан – Кызыл – Эрзин – граница с Монголией» | Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  Ховалыг А.А. – начальник отдела дорог Миндортранса Республики Тыва |
| 26. Подготовка пакета документов и материалов в целях передачи в собственность Республики Тыва утрачивающего федеральное значение участка «Кызыл – Чадан» автомобильной дороги Р-257 «Енисей» | пакет документов и материалов | 2024 г. | Росавтодор | косвенное влияние:  формирование маршрутов автомобильных дорог федерального значения «Абакан – Ак-Довурак – Чадан – граница с Монголией» и «Красноярск – Абакан – Кызыл – Эрзин – госграница с Монголией» | Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  Ховалыг А.А. – начальник отдела дорог Миндортранса Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. Открытие воздушного грузопассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл | нормативный правовой акт Минтранса России | 2022 г. | Минтранс России, Правительство Республики Тыва | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 20 млн. рублей;  создание 5 рабочих мест | Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  Сарыглар А.Н. – начальник отдела транспорта Миндортранса Республики Тыва |
| 28. Открытие автомобильного пункта пропуска через российско-монгольскую государственную границу Хандагайты в многостороннем статусе (в том числе мероприятие по обмену нотами с сопредельными странами) | нормативный правовой акт Минтранса России | 2022 г. | Минтранс России, Правительство Республики Тыва | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 20 млн. рублей;  увеличение грузоперевозок до 4800 тыс. тонн в год до 2024 года;  создание 5 рабочих мест | Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;  Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| 29. Проработка вопроса о наделении дополнительной компетенцией автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Цаган-Толгой» и «Шара-Сур» на убытие | доклад в Правительство Российской Федерации с представлением при необходи- | II квартал  2020 г. | Минфин России, Минтранс России, Минэнерго России, ФТС России | прямое влияние:  возможность пропуска 150 тыс. тонн в месяц нефтепродуктов;  увеличение внешнеторгового оборота на 525 млн. рублей | Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нефти и нефтепродуктов | мости проекта нормативного правового акта Правительства Российской Федерации |  |  |  | Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| 30. Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва | доклад в Правительство Российской Федерации | 2019-  2023 гг. | акционерное общество «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» | прямое влияние:  привлечение инвестиций в размере 221000 млн. рублей;  создание 700 рабочих мест;  увеличение грузооборота до 27 млн. тонн в год | Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  Сарыглар А.Н. – начальник отдела транспорта Миндортранса Республики Тыва;  Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Конгар А.А. – начальник отдела инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва;  Дулуш А.Д. – начальник отдела развития промышленности Минэкономики Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
| 31. Утверждение и реализация совместных с монгольской стороной планов по развитию приграничных территорий Республики Тыва, дорожного хозяйства | доклад в Правительство Российской Федерации | 2020-  2024 гг. | Правительство Республики Тыва | | | | прямое влияние:  увеличение количества малого и среднего предпринимательства;  увеличение грузоперевозок до 4800 тыс. тонн в год до 2024 года;  возможность пропуска 35 тыс. тонн в год нефтепродуктов через пункты пропуска «Цагаан-Толгой», «Шара-Сур»;  увеличение внешнеторгового оборота на 525 млн. рублей | Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;  Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| II. Среда для жизни | | | | | | | | |
| 32. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва | доклад в Правительство Российской Федерации | 2020-  2022 гг. | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минстрой России | | | | прямое влияние:  увеличение ежегодного объема ввода жилья с обеспеченной инженерной инфраструктурой;  план ввода жилья по муниципальным образованиям с магистральными сетями до 2024 года – 576,18 тыс. кв. м;  снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процен- | Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Канзываа У.О. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Аракчаа Д.Д. – начальник отдела Минстроя Республики Тыва;  Монгуш Р.А. – начальник отдела Минстроя Республики |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |
| 2020-  2022 гг. | 738,31 | 730,92 | 7,39 |
| 2020 г. | 505,58 | 500,52 | 5,06 |
| 2021 г. | 178,78 | 176,99 | 1,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  | 2022 г. | 53,95 | 53,41 | 0,54 | тов;  развитие территорий под комплексную застройку, которое предусматривает жилищное строительство с комплексом объектов социального назначения-общего образования, здравоохранения, культуры | Тыва;  Байыр-оол О.В. – начальник отдела Минстроя Республики Тыва |
| 33. Инвентаризация объектов незавершенного строительства, в том числе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и выработка механизмов по их завершению | доклад в Правительство Российской Федерации | 2021 г. | Минэкономразвития России | | | | инвентаризация объектов незавершенного строительства, в том числе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и выработка механизмов по их завершению | Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Канзываа У.О. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Аракчаа Д.Д. – начальник отдела строительства и развития стройиндустрии Минстроя Республики Тыва |
| III. Социальная сфера | | | | | | | | |
| 34. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздорови-тельного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского района | доклад в Минэкономразвития России | 2020-  2021 гг. | Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва | | | | прямое влияние:  сохранение 170,25 штатных единиц;  налоговые поступления в бюджет Республики Тыва от ввода в эксплуатацию объекта запланированы в сумме 9,1 млн. рублей в | Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва;  Монгуш А.А. – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва;  Монгуш У.Х. – заместитель директора ГБУ Республики Тыва «Учреждение по адми- |
| дополнительная потребность, млн. рублей | всего | ФБ | КРБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
|  |  |  | 2020-  2021 гг. | 13,26 | 13,12 | 0,14 | год, в том числе:  налог на имущество – 6,4 млн. рублей, земельный налог – 0,1 млн. рублей, плата за загрязнение окружающей среды – 10,1 млн. рублей, налог на доходы физических лиц – 2,5 млн. рублей;  косвенное влияние:  снижение детской заболеваемости до 20,7 на 100 тыс. детского населения;  снижение подростковой заболеваемости до 134,8 на 100 тыс. подросткового населения;  снижение дальнейшего инфицирования детей и подростков микобактериями туберкулеза и предупреждение развития локальных форм туберкулеза в будущем;  улучшение эффективности работы туберкулезных санаторных коек до 233 дней | нистративно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва»;  Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Булчун А.О. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  Байыр-оол О.В. – начальник отдела Минстроя Республики Тыва |
| 2020 г. | 3,98 | 3,94 | 0,04 |
| 2021 г. | 9,28 | 9,18 | 0,1 |